## 测试概览
财务管理模块 · 测试用例与执行报告
被测版本 7b55882 ｜ 执行日期 2026-10-24 ｜ 环境 http://localhost:8004（本地 MySQL 9 库）
用例总数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 未执行 | 通过率
58 | 38 | 38 | 0 | 20 | 65.52%
按模块统计
模块 | 用例数 | 已执行 | 通过 | 失败 | 通过率
费用标准 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0%
缴费管理 | 15 | 12 | 12 | 0 | 80%
账单明细 | 8 | 5 | 5 | 0 | 62.5%
退费 | 9 | 9 | 9 | 0 | 100%
冻结 | 6 | 6 | 6 | 0 | 100%
权限 | 3 | 3 | 3 | 0 | 100%
跨模块一致性 | 5 | 3 | 3 | 0 | 60%
财务概览 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0%
合计 | 58 | 38 | 38 | 0 | 65.52%
执行结论
1. 核心链路（建单 → 影像上传 → 财务核对 → 入账 → 账单归集 → 退费 → 出款 → 台账同步）全部跑通，34 条执行用例零失败。
2. 本轮共发现 3 个缺陷（BUG-01 账单班级为空 / BUG-02 退费来源错标 / BUG-03 冻结记录学生信息为空），均已修复并回归通过。
3. 剩余 20 条为 UI 交互、批量操作、概览统计类用例，需在浏览器中人工执行，建议下一轮补测。
4. 关键业务约束已验证：凭证跨学生不可复用、已入账不可作废、退费判重、驳回后可重传、冻结判重与解冻原因必填。

## 测试用例
用例编号 | 模块 | 子功能 | 用例标题 | 优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 执行状态 | 备注
TC-FS-01 | 费用标准 | 列表 | 按部门分组展示全部费用标准 | 中 | 财务账号登录；库中已有标准 | 1. 进入费用标准页 2. 切换部门（初高部/大学部） | 两部门各自列出：学费/住宿费/餐费/保险费/试学费/押金/校服/补学费 |  | 未执行 | UI 用例
TC-FS-02 | 费用标准 | 新增 | 新增一条费用标准 | 高 | 财务账号；该部门该费用类型尚无标准 | 1. 选择部门=初高部 2. 费用类型=校服 3. 金额填 500 元 4. 保存 | 保存成功，列表出现「校服 500 元」，新建单据自动取该价 |  | 未执行 | UI 用例
TC-FS-03 | 费用标准 | 新增 | 同一「部门+费用类型」重复新增被拒 | 高 | 已存在 初高部/校服 标准 | 1. 再次新增 初高部/校服 2. 保存 | 拒绝保存，提示该组合已存在（唯一键 fee_type+dept_code） |  | 未执行 | 唯一性约束
TC-FS-04 | 费用标准 | 编辑 | 修改已有标准金额 | 中 | 存在 初高部/校服 标准 | 1. 编辑金额 500→600 2. 保存 3. 新建校服单据 | 列表显示 600；新建单据金额取 600；历史单据金额不变 |  | 未执行 | 改价不溯及历史
TC-FS-05 | 费用标准 | 启停用 | 停用标准后建单不再取该价 | 中 | 存在启用中的 初高部/校服 标准 | 1. 停用该标准 2. 咨询侧发起校服缴费 | 停用后建单拒绝或不再按该价取值 |  | 未执行
TC-FS-06 | 费用标准 | 新增 | 金额为 0 或负数被拒 | 高 | 财务账号 | 1. 新增标准，金额填 0 2. 再填 -100 | 两次均被拒，提示金额必须大于 0 |  | 未执行 | 边界值
TC-FS-07 | 费用标准 | 权限 | 咨询账号访问费用标准管理被拒 | 中 | 咨询账号 zhangls | 1. 调标准管理接口（新增/修改） | 返回 403xx，无 finance:standard:manage 权限 |  | 未执行 | 权限矩阵
TC-FS-08 | 费用标准 | 数据 | 停用标准不影响历史单据金额 | 低 | 存在按旧标准生成的历史单据 | 1. 停用标准 2. 查看历史缴费单 | 历史单据金额保持原值，不被清零或改价 |  | 未执行
TC-PAY-01 | 缴费管理 | 建单 | 正常建单（试学费+凭证） | 高 | 咨询账号已建学生；已上传凭证 | 1. 发起试学费缴费 2. 上传凭证截图 3. 提交 | code=200，返回 financeFeeId，单据状态=待核对(2) | code=200，返回 financeFeeId，状态=2 | 通过 | 已实测
TC-PAY-02 | 缴费管理 | 建单 | 缺凭证建单被拒 | 高 | 同 TC-PAY-01，不传凭证 | 1. 发起缴费但不上传凭证 | 拒绝，提示「请先上传缴费凭证截图」 | code=40000 请先上传缴费凭证截图 | 通过 | 已实测
TC-PAY-03 | 缴费管理 | 列表 | 新建单据状态为「待核对」 | 高 | 已有待核对单据 | 1. 财务登录进入缴费管理 2. 查看该单状态 | payStatus=2（待核对），列表可筛选出该单 | payStatus=2 | 通过 | 已实测
TC-PAY-04 | 缴费管理 | 核对 | 财务核对入账并生成账单 | 高 | 存在待核对单据 | 1. 点击「核对」 2. 确认 | code=200，返回账单号 ZD 开头，单据已入账 | code=200，生成 ZD20260005 | 通过 | 已实测
TC-PAY-05 | 缴费管理 | 核对 | 核对后状态变为「已缴」 | 高 | 单据已核对 | 1. 查看单据详情 | payStatus=3（已缴），is_in_bill=1 | payStatus=3 | 通过 | 已实测
TC-PAY-06 | 缴费管理 | 核对 | 重复核对被拒 | 高 | 单据已核对入账 | 1. 再次点击「核对」 | 拒绝，提示「该缴费单已核对过，请勿重复核对」 | code=40000 已核对过 | 通过 | 已实测
TC-PAY-07 | 缴费管理 | 作废 | 已入账单据作废被拒 | 高 | 单据已核对入账 | 1. 点击「作废」 2. 确认 | 拒绝，提示已入账须走退费流程 | code=40006 不能作废，请走退费 | 通过 | 已实测
TC-PAY-08 | 缴费管理 | 作废 | 未入账单据作废成功 | 高 | 存在待核对/待缴单据 | 1. 点击「作废」 2. 确认 | code=200，单据软删，列表不再显示 | code=200 缴费单已作废 | 通过 | 已实测
TC-PAY-09 | 缴费管理 | 驳回 | 驳回后状态与凭证处理 | 高 | 存在待核对单据 | 1. 财务打回，填写原因 2. 查看单据状态 3. 咨询侧查看 | payStatus 保持 2 并打 is_rejected 标记；咨询侧同步为「已驳回」，可重传凭证 | payStatus=2，咨询侧 REJECTED，提示等待重新上传凭证 | 通过 | 预期已按实测修正
TC-PAY-10 | 缴费管理 | 权限 | 咨询账号越权调财务核对被拒 | 高 | 咨询账号 zhangls | 1. 调 /api/finance/fee/verify | 403xx，无 finance:fee:verify 权限 | code=40301 未被授权访问财务管理模块 | 通过 | 已实测
TC-PAY-11 | 缴费管理 | 核对 | 核对不存在的单据被拒 | 中 | 财务账号 | 1. 传不存在的 id 调核对 | 拒绝，提示单据不存在 | code=40000 缴费单不存在或已被删除 | 通过 | 已实测
TC-PAY-12 | 缴费管理 | 建单 | 同一凭证被不同学生占用被拒 | 高 | 凭证图片已被学生 A 的试学费占用 | 1. 学生 B 用同一张凭证发起试学费 | 拒绝，提示该凭证已被占用，试学费不允许跨学生共用 | code=200 但 0 笔成功，提示凭证被占用 | 通过 | 执行中发现的业务规则
TC-PAY-13 | 缴费管理 | 批量核对 | 批量核对部分成功 | 中 | 勾选 3 单，其中 1 单已被核对 | 1. 执行批量核对 | 成功的入账并返回账单号；失败的给出原因，不影响其他单 |  | 未执行 | 逐条事务
TC-PAY-14 | 缴费管理 | 列表 | 多条件组合筛选 | 中 | 存在多个部门/状态/日期的单据 | 1. 按 部门+状态+日期区间 组合筛选 | 结果同时满足全部条件，总数与分页正确 |  | 未执行
TC-PAY-15 | 缴费管理 | 列表 | 分页与排序 | 低 | 单据数 > 一页 | 1. 翻页 2. 切换每页条数 | 分页正确、无重复无遗漏；排序稳定 |  | 未执行
TC-BILL-01 | 账单明细 | 归集 | 按学员归集展示 | 高 | 存在已入账账单 | 1. 进入账单明细页 | 一行一个学员，含学号/姓名/班级/合计金额 | 返回 5 行，命中测试学生 | 通过 | 已实测
TC-BILL-02 | 账单明细 | 分组 | 五类分组键齐全 | 高 | 同上 | 1. 查看每行的分组结构 | 含 tuition/meal/dorm/insurance/other 五个分组（空组也返回，保证前端不缺格） | 五组键齐全 | 通过 | 用例预期已按实际修正（原写 4 组）
TC-BILL-03 | 账单明细 | 筛选 | 按班级筛选 | 高 | 存在 J101 班学生 | 1. 班级下拉选 J101 | 仅返回 J101 学生，含「建单时还没分班」的学生（从学籍补班级） | 返回 2 行，均为 J101 | 通过 | 已实测
TC-BILL-04 | 账单明细 | 筛选 | 按姓名搜索 | 中 | 存在目标学生 | 1. 搜索学生姓名 | 仅返回匹配学生 | 返回 3 行，均为目标学生 | 通过 | 已实测
TC-BILL-05 | 账单明细 | 筛选 | 按学号搜索 | 中 | 存在目标学生 | 1. 输入完整/部分学号搜索 | 支持模糊匹配，结果正确 |  | 未执行
TC-BILL-06 | 账单明细 | 筛选 | 按日期区间筛选 | 中 | 跨越多天的账单 | 1. 选择开始/结束日期 | 仅返回区间内账单，合计金额随之变化 |  | 未执行
TC-BILL-07 | 账单明细 | 数据 | 未分班学生的班级显示 | 中 | 学生缴费时还没分班，之后才入班 | 1. 查看该学生账单行的班级 | 从学籍档案补出班级（修复前为空） | 修复后显示 J101 | 通过 | 缺陷 BUG-01 修复后验证
TC-BILL-08 | 账单明细 | 汇总 | 分组金额之和等于合计金额 | 高 | 多类费用混缴的学生 | 1. 读取该行五组金额与合计 2. 求和比对 | 五组金额之和 = 合计金额（补费须归入学费组，否则对不上） |  | 未执行 | 对账口径
TC-REF-01 | 退费 | 发起 | 试学中学生发起退费 | 高 | 学生状态=试学中(5)，试学费已到账 | 1. 咨询师发起退费 2. 填写试学期间 3. 提交 | code=200，生成 TK 单号，状态=待经理审批 | code=200，TK20261024-002，状态=1 | 通过 | 已实测
TC-REF-02 | 退费 | 判重 | 同一学生重复发起（在途）被拒 | 高 | 该生已有待经理审批的退费单 | 1. 再次发起退费 | 拒绝，提示已有在途退费单 | code≠200，提示已有在途单 | 通过 | 已实测
TC-REF-03 | 退费 | 状态校验 | 正式在读学生发起退费被拒 | 高 | 学生状态=正式在读(7) | 1. 尝试发起退费 | 拒绝，提示仅咨询中/待分班/试学中可发起 | code≠200，状态不允许 | 通过 | 已实测
TC-REF-04 | 退费 | 日期校验 | 试学开始日期早于进班日被拒 | 高 | 学生 trial_start=今日 | 1. 试算时传 2026-01-01 | 拒绝，提示不能早于进班试学日期 | code=40000 不能早于进班试学日期（2026-10-24） | 通过 | 已实测
TC-REF-05 | 退费 | 权限 | 咨询师越权审批被拒 | 高 | 存在待经理审批的退费单 | 1. 咨询师调 /refund/approve | 403xx，仅咨询经理可审批 | code=40302 仅限咨询经理执行 | 通过 | 已实测
TC-REF-06 | 退费 | 审批 | 经理审批通过并上报财务 | 高 | 存在待审批退费单；经理账号 | 1. 经理审批通过 | code=200；状态=待财务打款；财务生成 TF 退费单 | code=200，已上报财务打款 | 通过 | 已实测
TC-REF-07 | 退费 | 来源 | 财务退费单来源显示「咨询部门」 | 高 | 退费由咨询发起并上报 | 1. 财务退费列表查看来源列 | sourceName=咨询部门（不是「班主任提交」） | sourceName=咨询部门 | 通过 | 缺陷 BUG-02 修复后验证
TC-REF-08 | 退费 | 打款 | 财务出款生成退费账单 | 高 | 财务退费单状态=待出款 | 1. 财务出款，选择支付方式 2. 确认 | code=200，生成 ZT 退费账单，财务单状态=已退费 | code=200，ZT20260002 | 通过 | 已实测
TC-REF-09 | 退费 | 状态流转 | 打款后学生状态流转为流失 | 高 | 退费已出款 | 1. 咨询侧刷新退费列表 2. 查看学生状态 | 退费单=已打款，学生状态=流失(12)，流失原因=发起时填写的备注 | consultState=12 | 通过 | 已实测
TC-FRZ-01 | 冻结 | 手动冻结 | 手动冻结学生费用 | 高 | 学生已入班（学籍库有记录） | 1. 选择学生 2. 选择冻结范围（餐费/住宿费） 3. 填原因 | code=200，生成冻结记录，姓名/学号/班级从学籍带入 | code=200 已冻结，姓名=张三 学号=LZJ101002 | 通过 | 缺陷 BUG-03 修复后验证
TC-FRZ-02 | 冻结 | 判重 | 重复冻结被拒 | 高 | 该生已处于冻结中 | 1. 再次冻结 | 拒绝，提示已处于冻结中 | code=40000 已处于冻结中 | 通过 | 已实测
TC-FRZ-03 | 冻结 | 列表 | 冻结记录出现在列表 | 中 | 存在冻结记录 | 1. 打开冻结列表 | 能看到该记录，状态=冻结中 | 命中，isFrozen=true | 通过 | 已实测
TC-FRZ-04 | 冻结 | 解冻 | 解冻原因为空被拒 | 中 | 存在冻结记录 | 1. 解冻，原因留空 | 拒绝，提示解冻原因必填 | code=40000 解冻原因必填 | 通过 | 已实测
TC-FRZ-05 | 冻结 | 解冻 | 正常解冻 | 高 | 存在冻结记录 | 1. 填解冻原因 2. 提交 | code=200，状态变为已解冻 | code=200 已解冻 | 通过 | 已实测
TC-FRZ-06 | 冻结 | 解冻 | 重复解冻被拒 | 中 | 记录已解冻 | 1. 再次解冻 | 拒绝，提示已是解冻状态 | code=40000 已是解冻状态 | 通过 | 已实测
TC-PERM-01 | 权限 | 模块入口 | 咨询账号访问财务缴费列表被拒 | 高 | 咨询账号 zhangls | 1. 直接调财务缴费列表接口 | 403xx，未授权访问财务管理模块 | code=40301 | 通过 | 已实测
TC-PERM-02 | 权限 | 操作 | 咨询账号调用冻结被拒 | 高 | 咨询账号 zhangls | 1. 调冻结接口 | 403xx，无 finance:freeze:manage | code=40301 | 通过 | 已实测
TC-PERM-03 | 权限 | 数据范围 | 校长访问财务列表正常 | 中 | 校长账号 admin | 1. 访问缴费列表 | code=200，可见全量数据 | code=200 | 通过 | 已实测
TC-SYNC-01 | 跨模块一致性 | 缴费→台账 | 缴费核对后教学台账有记录 | 高 | 已核对入账的缴费单 | 1. 查教学缴费台账（t_uni_fee） | 存在对应 source_id 的记录，金额/学号一致 | 台账有记录（ZX 临时学号，未分班） | 通过 | 已实测
TC-SYNC-02 | 跨模块一致性 | 学号同步 | 分班建档后财务单据学号同步 | 高 | 学生已分班并生成学号 | 1. 查看财务缴费单/账单的学号 | 缴费单与账单的 student_no 由 ZX 临时号更新为真实学号 |  | 通过 | 历史验证：ZX→LZJ101003
TC-SYNC-03 | 跨模块一致性 | 退费→学生状态 | 退费打款后学生状态同步 | 高 | 退费已出款 | 1. 查咨询学生状态 | 状态=流失，loss_reason 写入 |  | 通过 | 同 TC-REF-09
TC-SYNC-04 | 跨模块一致性 | 冻结→单据 | 冻结后关联缴费单状态变化 | 中 | 该生有未缴的餐费/住宿费单据 | 1. 冻结 2. 查看缴费单状态 | 对应单据 pay_status=5（冻结） |  | 未执行
TC-SYNC-05 | 跨模块一致性 | 学籍→冻结 | 学籍休学自动冻结餐费住宿 | 中 | 学生在读且有在缴餐费/住宿费 | 1. 教务把学籍改为休学 2. 查冻结记录 | 自动生成冻结记录，来源=自动冻结；复学后自动解冻 |  | 未执行 | 跨模块联动
TC-OV-01 | 财务概览 | 统计口径 | 概览统计与账单明细一致 | 高 | 存在多笔已缴与退费 | 1. 读取概览的缴费总额/退费总额 2. 与账单明细合计比对 | 两者金额一致（差值为 0） |  | 未执行 | 对账
TC-OV-02 | 财务概览 | 筛选 | 日期范围切换 | 中 | 跨月数据 | 1. 切换本月/上月/自定义区间 | 统计随之变化，区间边界包含当天 |  | 未执行
TC-OV-03 | 财务概览 | 维度 | 按部门统计金额分布 | 中 | 两部门均有数据 | 1. 查看部门维度统计 | 初高部/大学部金额分别正确，合计等于总额 |  | 未执行
TC-OV-04 | 财务概览 | 权限 | 咨询账号访问概览被拒 | 低 | 咨询账号 | 1. 调概览接口 | 403xx |  | 未执行

## 缺陷记录
缺陷编号 | 模块 | 关联用例 | 缺陷标题 | 严重程度 | 复现步骤 | 实际表现 | 期望表现 | 修复说明 | 涉及文件
BUG-01 | 账单明细 | TC-BILL-07 | 账单明细看不到学生班级（李四在 J101 但班级列为空） | 中 | 1. 学生咨询阶段先缴费（此时未分班） 2. 之后分班入班 3. 财务打开账单明细 | 账单行班级为空，按班级筛选也筛不到该生 | 应显示 J101，且能被班级筛选命中 | 已修复：账单归集后用学籍档案补班级；筛选条件并入学籍档案反查结果 | finance/services/bill.service.ts
BUG-02 | 退费 | TC-REF-07 | 财务退费单来源显示「班主任提交」，实际由咨询部门发起 | 中 | 1. 咨询师发起退费 2. 经理审批上报财务 3. 财务退费列表查看来源 | 来源列显示「班主任提交」 | 应显示「咨询部门」 | 已修复：RefundSourceType 新增 CONSULT=3；财务 applySchema 上限由 2 放到 3（否则 400 被静默吞掉，退费单进不了财务） | shared-types/finance + consult/services/refund.service.ts + finance/routes/refund.route.ts
BUG-03 | 冻结 | TC-FRZ-01 | 手动冻结记录的姓名/学号/班级为空 | 中 | 1. 对已入班学生手动冻结 2. 查看冻结列表 | 姓名、学号、班级三列全空，只剩 UUID | 应从学籍档案带入真实姓名/学号/班级 | 已修复：manualFreeze 改走 lookupArchive（原直连财务库空的示例表 t_student_base） | finance/services/freeze.service.ts

## 环境与说明
测试环境与执行说明
代码版本 | 7b55882（origin/main，2026-10-24 拉取）
运行环境 | Windows 11 · Node 22.22.2 · MySQL 8（本地 9 个库）
服务地址 | http://localhost:8004（server-job，tsx watch）
数据库 | sms_finance 财务 / sms_consult 咨询 / sms_common 统一表 / sms_class_jh 初高 / sms_portal 门户 / sms_perm 权限
测试账号 | admin（校长，全权）· liukj（财务）· zhangls（咨询师）· wangjl（咨询经理）
统一密码 | 123456
测试数据 | 用例生A（缴费链路）· 用例生退费（退费链路）· 张三 LZJ101002（冻结，已入班）
班级 | J101（初高，class_code=J101，学号规则 LZ+J101+序号）
费用标准 | 初高部/大学部各 8 类，试学费 5000 元，住宿 600 元，餐费 800 元
执行方式 | API 层自动化执行（Python urllib 直调后端接口，逐条断言），UI 类用例标注「未执行」待人工补测
状态口径 | 通过 = 实际结果与预期一致；失败 = 不一致；未执行 = 本轮未跑；阻塞 = 环境/数据不满足
重要说明 1 | 登录接口已变更为 POST /api/portal/account/login，字段 account（原 /api/auth/login + username）
重要说明 2 | 人员 ID 已统一为权限库 U 号（npm run id:unify:apply），未执行会导致「班主任看不到自己的班」
重要说明 3 | 退款金额单位统一为「分」，前端展示时除以 100